**Проект**

**Российская Федерация**

**Новгородская область Старорусский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от №

д. Медниково

**О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Медниковского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

На основании решения Совета депутатов Медниковского сельского поселения от 25.02.2021 № 38 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Медниковского сельского поселения от 30.12.2020 № 22 «О бюджете Медниковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», в связи с изменением сметной стоимости при проверки достоверности сметной документации ООО «СтройТехЭкспертиза», Администрация Медниковского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

 Внести изменения впостановление от 31.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Медниковского сельского поселения на 2014-2023 годы», а именно:

1. **пункт 7 паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»** изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | **Источник финансирования (тыс. руб.)** |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 374,2 | 0,0 | 0,0 | 356,0 | 0,0 | 730,2 |
| 2015 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 462,6 | 0,0 | 958,6 |
| 2016 | 547,0 | 0,0 | 0,0 | 642,9 | 0,0 | 1189,9 |
| 2017 | 1054,0 | 0,0 | 0,0 | 707,1 | 0,0 |  1761,1 |
| 2018 | 503,0 | 0,0 | 0,0 | 907,1 | 0,0 | 1410,1 |
| 2019 | 1021,0 | 0,0 | 0,0 | 543,0 | 0,0 | 1564,0 |
| 2020 | 1003,0 | 0,0 | 0,0 | 704,5 | 0,0 | 1707,5 |
| **2021** | **1488,0** | **0,0** | **0,0** | **588,0** | **0,0** | **2076,0** |
| 2022 | 992,0 | 0,0 | 0,0 | 612,9 | 0,0 | 1604,9 |
| 2023 | 992,0 | 0,0 | 0,0 | 624,2 | 0,0 | 1616,2 |
| ВСЕГО | **8470,2** | 0,0 | 0,0 | **6148,3** | 0,0 | **14618,5** |

**2.Мероприятия муниципальной Программы** «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Медниковского сельского поселения на 2014-2023 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показа-тель (номер целевого показа-теля из паспорта муници-пальной програ-ммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | **2021** | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14** | 15 | 16 |
| 1 | Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Медниковского сельского поселения на 2014 – 2023 годы» | Администра-ция Медниковского сельского поселения | 2014 - 2023  | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 374,2 | 496,0 | 547,0 | 1054,0 | 503,0 | 1021,0 | 1003,0 | **1488,0** | 992,0 | 992,0 |
| Бюджет Меднико-вского сельского поселения | 19,7 | 33,8 | 390,1 | 545,57 | 826,9 | 189,4 | 289,6 | **117,5** | 412,9 | 424,2 |
| 2 | Реализация подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Медниковского сельского поселения на 2014 - 2023 годы» | Администрация Медниковского сельского поселения | 2014 - 2023  | 2.1.12.2.12.2.22.3.12.4.1 | Бюджет Администрация Медниковского сельского поселения | 336,3 | 428,8 | 252,8 | 161,55 | 80,2 | 353,6 | 414,9 | **470,5** | 200.0 | 200.0 |

1. **В** **подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Медниковского сельского поселения на 2014 – 2023 годы»**
	1. **пункт 4 подпрограммы** «**Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»** изложить вследующей редакции**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | **Источник финансирования (тыс. руб.)** |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 374,2 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 0,0 | 393,9 |
| 2015 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 33,8 | 0,0 | 529,8 |
| 2016 | 547,0 | 0,0 | 0,0 | 390,1 | 0,0 | 937,1 |
| 2017 | 1054,0 | 0,0 | 0,0 | 545,6 | 0,0 | 1599.6 |
| 2018 | 503,0 | 0,0 | 0,0 | 826,9 | 0,0 | 1329,9 |
| 2019 | 1021,0 | 0,0 | 0,0 | 189,4 | 0,0 | 1210,4 |
| 2020 | 1003,0 | 0,0 | 0,0 | 289,6 | 0,0 | 1292,6 |
| **2021** | **1488,0** | **0,0** | **0,0** | **117,5** | **0,0** | **1605,5** |
| 2022 | 992,0 | 0,0 | 0,0 | 412,9 | 0,0 | 1404,9 |
| 2023 | 992,0 | 0,0 | 0,0 | 424,2 | 0,0 | 1416,2 |
| ВСЕГО | **8470,2** | 0,0 | 0,0 | **3249,7** | 0,0 | **11719,9** |

**3.2.Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Медниковского сельского поселения на 2014-2023 годы»** изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | **2021** | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ***Задача – Восстановление профиля щебёночных, гравийных и щебёночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 900 м3 на 1 километр*** |
| 1.1 | д. Медниково ул. Школьная(подсыпка и грейдирование -108,28м) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2014  | 1.1.1. | Бюджет Медниковского с/п | 7,477 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 142,062 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | д. Соболево (подсыпка и грейдирование- 150 м.) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2014  | 1.1.1. | Бюджет Медниковского с/п | 7,235 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 137,469 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | д. Медниково ул. Новая(подсыпка и грейдирование -261 м) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2014  | 1.1.1. | Бюджет Медниковского с/п | 4,988 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 94,669 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | д. Медниково, ул. Молодёжная – (подсыпка и грейдирование 165,5 м.) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2015  | 1.1.1. | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 86,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | участок автомобильной дороги местного значения общего пользования ул. Лесная  д. Медниково Медниковского сельского поселения Старорусского района Новгородской области, протяжённостью240 м., шириной 4м. | Администрация Медниковского сельского поселения | 2020 | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,7 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | участки автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Подборовье Медниковского сельского поселения Старорусского района Новгородской области, протяжённостью272,6 м., шириной 3,5м. | Администрация Медниковского сельского поселения | **2021** |  | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **48,3** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **202,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ***Задача – Восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов*** |
| 2.1 | д.Медниковоул.Советская(ямочный ремонт – 343 м) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2015  | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 409,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | д. Медниково, ул.Молодёжная – 389,0 м. | Администрация Медниковского сельского поселения | 2016 | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 390,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 547,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | д. Медниковоул.Строителей -702,6 м. | Администрация Медниковского сельского поселения | 2017 | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1054,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | д.Давыдово,протяжонность -500м.ширина 4м.S= 2000м2 | Администрация Медниковского сельского поселения | 2018 | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 826,9 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | д.Давыдово,протяжонность -400м.ширина 4,5м.S= 1800м2 | Администрация Медниковского сельского поселения | 2019 | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,4 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1021,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | участок автомобильной дороги местного значения общего пользования ул. Лесная д. Медниково Медниковского сельского поселения Старорусского района Новгородской области, протяжённостью 276 м., шириной 4м. | Администрация Медниковского сельского поселения | **2020г.** | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,1 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 873,3 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| **2.7** | автомобильная дорога местного значения общего пользования ул. Юбилейная д. Медниково Медниковского сельского поселения Старорусского района Новгородской области, протяжённостью 175 м., шириной 4м. | Администрация Медниковского сельского поселения | 2021г. | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **37,7** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **705,0** | 0,0 | 0,0 |
| **2.8** | автомобильная дорога местного значения общего пользования ул. Фестивальная д. Медниково Медниковского сельского поселения Старорусского района Новгородской области, протяжённостью 300 м., шириной 4м. | Администрация Медниковского сельского поселения | 2021г. | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **31,5** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **581,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | д. Медниковоул. 40 лет Победы,участок дороги, протяженностью 138,92 м. | Администрация Медниковского сельского поселения | 2021г. | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 412,9 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 992,0 | 0,0 |
| 2.10 | д. Медниковопер. Совхозный – 496 м. | Администрация Медниковского сельского поселения | 2023г | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 424,9 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 992,0 |

1. **В** **подпрограмме «Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Медниковского сельского поселения на 2014 - 2023 годы»**
	1. **пункт 4 подпрограммы** «**Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»** изложить вследующей редакции**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | **Источник финансирования (тыс. руб.)** |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,3 | 0,0 | 336,3 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,8 | 0,0 | 428,8 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252.8 | 0,0 | 252.8 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,5 | 0,0 | 161,5 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,2 | 0,0 | 80,2 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,6 | 0,0 | 353,6 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,9 | 0,0 | 485,9 |
| **2021** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **470,5** | **0,0** | **470,5** |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200.0 | 0,0 | 200.0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200.0 | 0,0 | 200.0 |
| ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **2969,6** | 0,0 | **2969,6** |

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Медниковского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | **2021** | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14** | 15 | 16 |
| 1 | ***Задача1 – Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин*** |
| 1.1. | Очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи | Администра-ция Медниковского сельского поселения | 2014г.- 2023 гг. | 2.1.1 | Бюджет Медниковского с/п | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 30,78 | 61,15 | 124,50 | 100,0 | **150,0** | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Приобретение и обработка противогололёдным материалом (песко – соляной смесью) | Администра-ция Медниковского сельского поселения | 2019г.- 2023 гг. | 2.1.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 40,0 | **50,0** | 40,0 | 40,0 |
| 2. | *2. Задача – Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебёночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр* |
| 2.1 | д.Медниково, ул.40 лет Победы (подсыпка и грейдирование -133,06м. )  | Администра-ция Медниковского сельского поселения | 2021 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 20,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **150,5** | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | д. Крюково ул. Речная (подсыпка и грейдирование - 461.38 м.) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2014 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 81,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | д. Медниковоул. Химиков-711,9 | Администрация Медниковского сельского поселения | 2015 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 75.288 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | д. Медниково, ул.Лесная(подсыпка и грейдирование – 290 м.) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2015 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 99.712 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | д. Анишино(подсыпка и грейдирование – 412 м). | Администрация Медниковского сельского поселения | 2015 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 18.26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | д. Медниковоул. Зеленая(подсыпка и грейдирование- 435,7м) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2016 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 28.9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | д. Медниковоул. Новая(подсыпка и грейдирование- 260,67м) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2019 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 82.0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | д. Медниковоул. Школьная (подсыпка и грейдирование -108,28м) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2020 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | д.Медниковоул. Мелиоративная(подсыпка и грейдирование -266 м) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2020 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112.3 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 3. | *Задача - Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебёночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов*  |
| 3.1 | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Медниковского сельского поселения | 2014 -2023 |  2.3.1 | Бюджет Медниковского с/п | 14.72 | 2.4 | 0,0 | 18.2 | 9,0 | 64,6 | 70,0 | **100,0** | 50,0 | 50,0 |
| 4 | *Задача – Экспертиза проектной документации автомобильных дорог местного значения общего пользования* |  |  |  |
| 4.1. | Составление и экспертиза сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Медниковского сельского поселения | 2014-2019 | 2.4.1 | Бюджет Медниковского с/п | 1,2 | 2,0 | 9,0 | 9.8 | 10,05 | 10,5 | 10,6 | **20,0** | 10,0 | 10,0 |
| 5 | *Задача – Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке* |  |  |  |
| 5.1 |  Прочистка дренажных устройств автомобильных дорог общего пользования местного значения в д.Медниково, ул.Новая | Администрация Медниковского сельского поселения | 2014 | 2.5.1 | Бюджет Медниковского с/п | 118.89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Прочистка дренажных устройств автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Соболево | Администрация Медниковского сельского поселения | 2015 | 2.5.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 99.536 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Прочистка дренажных устройств автомобильных дорог общего пользования местного значения в д.Медниково, ул. Советская,  | Администрация Медниковского сельского поселения | 2015 | 2.5.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 31.604 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Прочистка дренажных устройств автомобильных дорог общего пользования местного значения в д.Медниково, ул. Строителей | Администрация Медниковского сельского поселения | 2017 | 2.5.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 6 | *Задача - Благоустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения* |  |  |  |
| 6.1 | Установка дорожных знаков | Администрация Медниковского сельского поселения | 2017 | 2.6.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Медниковский вестник».

**Глава администрации Ю.В. Иванова**