**ПРОЕКТ**

**Российская Федерация**

**Новгородская область Старорусский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от №

д. Медниково

**О внесении изменений в муниципальную Программу Медниковского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Медниковского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

Администрация Медниковского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную Программу Медниковского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Медниковского сельского поселения на 2014-2023 годы»,утверждённую постановлением Администрации Медниковского сельского поселения от 31.10.2013 № 144 (далее - Программа) изменения, изложив ее в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Медниковский вестник».

**Глава администрации Ю.В. Иванова**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Медниковского сельского поселения

от 31.10.2013 № 144

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Медниковского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Наименование** | «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Медниковского сельского поселения на 2014 - 2023 годы», (далее - Муниципальная программа) |
| 1. **Ответственный исполнитель** | Администрация Медниковского сельского поселения, (далее - Администрация) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Соисполнители муниципальной программы** | Отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Подпрограммы муниципальной программы** | 1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Медниковского сельского поселения на 2014 – 2023 годы» 2. «Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Медниковского сельского поселения на 2014 - 2023 годы» |

1. **Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Цель - Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ***Задача – Восстановление профиля щебёночных, гравийных и щебёночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 900 м3 на 1 километр*** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 0,258 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,273 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 1,7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,8 | 0 | 0 |
| 1.2 | ***Задача – Восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов*** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 0 | 0,343 | 0,389 | 0,702 | 0,5 | 0,4 | 0,276 | 0,475 | 0,5 | 0 |
| 1.2.2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 0 | 2,2 | 2,5 | 4,6 | 3,3 | 2,6 | 1,8 | 3,1 | 3,3 | 0 |
| 2 | **Цель – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ***Задача – Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин*** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Протяженность очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега (км.) | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| 2.2 | ***Задача – Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебёночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр*** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 0,594 | 1,414 | 0,260 | 0 | 0 | 0,26 | 0,374 | 0,15 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 3,9 | 9,3 | 1,7 | 0 | 0 | 1,71 | 2,3 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | ***Задача – Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебёночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов*** | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Протяженность грейдированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 0,978 | 1,491 | 0,581 | 0,715 | 0,412 | 0,581 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 |
| 2.4 | ***Задача –Экспертиза проектной документации автомобильных дорог местного значения общего пользования*** | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Договор на проведение экспертизы (шт.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2.5. | ***Задача – Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте*** | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Прочистка дренажных устройств автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | ***Задача – Благоустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Установка дорожных знаков | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Источником информации по целевым показателям являются данные государственного (федерального) статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

1. **Сроки реализации программы** 2014 -2023 годы
2. **Объемы и источники финансирования программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | **Источник финансирования (тыс. руб.)** | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 374,2 | 0,0 | 0,0 | 356,0 | 0,0 | 730,2 |
| 2015 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 462,6 | 0,0 | 958,6 |
| 2016 | 547,0 | 0,0 | 0,0 | 642,9 | 0,0 | 1189,9 |
| 2017 | 1054,0 | 0,0 | 0,0 | 707,1 | 0,0 | 1761,1 |
| 2018 | 503,0 | 0,0 | 0,0 | 907,1 | 0,0 | 1410,1 |
| 2019 | 1021,0 | 0,0 | 0,0 | 543,0 | 0,0 | 1564,0 |
| 2020 | 1003,0 | 0,0 | 0,0 | 704,5 | 0,0 | 1707,5 |
| **2021** | **1488,0** | **0,0** | **0,0** | **586,6** | **0,0** | **2074,6** |
| 2022 | 992,0 | 0,0 | 0,0 | 612,9 | 0,0 | 1604,9 |
| 2023 | 992,0 | 0,0 | 0,0 | 624,2 | 0,0 | 1616,2 |
| ВСЕГО | **8470,2** | 0,0 | 0,0 | **6146,9** | 0,0 | **14617,1** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | 1. 7,573 км. отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 2. Восстановление 5,35 км. поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебёночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов. 3. Сохранение 15,2 км. имеющейся улично-дорожной сети; 4. Повышение обеспеченной скорости движения автомобилей и улучшение доступности территорий; 5. Повышение удобства и безопасности поездок, снижение ДТП на дорогах; 6. Снижение ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую среду; 7. Повышение уровня инвестиционной привлекательности территории. |

**1. Характеристика текущего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Медниковского сельского поселения.**

**Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности.**

В настоящее время протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования в Медниковском сельском поселении составляет 15,2 километра, в том числе асфальтобетонных дорог – 6,1 км, щебеночных дорог – 2,35 км, грунтовых дорог – 6,75 км. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Статус современного населенного пункта во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Медниковское сельское поселение имеет сложившуюся улично-дорожную сеть, состоящую из следующих конструктивных элементов:

* 2-ух деревянных мостов, 34 железобетонных трубопереездов.

Вопрос состояния улично-дорожной сети местного значения и их ремонта является одной из основных проблем сельского поселения.

За последние годы значительно ухудшилось состояние дорожных покрытий автомобильных дорог местного значения общего пользования, расположенных на территории Медниковского сельского поселения. Одними из основных причин их разрушения являются:

- длительный срок эксплуатации дорог;

- увеличение интенсивности движения автотранспортных средств;

- погодно-климатические условия.

Существующая дорожная сеть на территории поселения не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического и экономического износа дорожного покрытия.

Большая часть автомобильных дорог местного значения общего пользования требуют приведения их в нормативное состояние.

На данный момент на территории сельского поселения 36 дорог местного значения общего пользования, протяженностью 15,2 км. Все автомобильные дороги местного значения общего пользования паспортизированы.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих на территории Медниковского сельского поселения, организованы маршруты движения школьных автобусов, в том числе и по дорогам местного значения. Движения школьных автобусов осуществляется от населенных пунктов, в которых проживают учащиеся, до образовательных учреждений и в обратном направлении. Дороги местного значения общего пользования, по которым проходят маршруты школьных автобусов, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности перевозок учащихся.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, расположенной на территории поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программного метода.

**2.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы**

Успешная реализация настоящей Программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог местного значения общего пользования, привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтовое покрытие автомобильных дорог, повысить степень их благоустройства. Мероприятия по ремонту дорог повысят безопасность транспортного движения по этим территориям.

Выполнение намеченных мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить более комфортные условия для проживания населения на территории Медниковского сельского поселения, повысить удовлетворенность жителей степенью благоустройства территории поселения.

Социально-экономический эффект от реализации настоящей Программы выражается в улучшении качества содержания асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, что позволит повысить уровень санитарно-гигиенического благополучия.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразиться в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объёмов финансирования дорожной отрасли;

- риск повышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объёмов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Управление рисками реализации муниципальной Программы будет осуществляться на основе:

* Проведения мониторинга реализации муниципальной Программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий
* Подготовки предложений по корректировке муниципальной программы.

1. **Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития поселения и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава Медниковского сельского поселения.

Администрация осуществляет:

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

- организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программой;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Медниковского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Медниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 128.

Администрация поселения осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Медниковского сельского поселения.

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**к муниципальной программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Медниковского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показа-тель (номер целевого показа-теля из паспорта муници-пальной програ-ммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | **2021** | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14** | 15 | 16 |
| 1 | Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Медниковского сельского поселения на 2014 – 2023 годы» | Администра-  ция Медниковско  го сельского поселения | 2014 - 2023 | 1.1.1  1.1.2 | Областной бюджет | 374,2 | 496,0 | 547,0 | 1054,0 | 503,0 | 1021,0 | 1003,0 | **1488,0** | 992,0 | 992,0 |
| Бюджет Меднико-вского сельского поселения | 19,7 | 33,8 | 390,1 | 545,57 | 826,9 | 189,4 | 289,6 | **118,0** | 412,9 | 424,2 |
| 2 | Реализация подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Медниковского сельского поселения на 2014 - 2023 годы» | Администра  ция Медниковско  го сельского поселения | 2014 - 2023 | 2.1.1  2.2.1  2.2.2  2.3.1  2.4.1 | Бюджет Администра  ция Медниковско  го сельского поселения | 336,3 | 428,8 | 252,8 | 161,55 | 80,2 | 353,6 | 414,9 | **468,6** | 200.0 | 200.0 |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Медниковского сельского поселения на 2014 - 2023 годы»**

**муниципальной программы Медниковского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014 - 2023 годы»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

1. **Исполнители подпрограммы:**  Администрация Медниковского сельского поселения
2. **Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Цель - Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ***Задача – Восстановление профиля щебёночных, гравийных и щебёночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 900 м3 на 1 километр*** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 0,258 | 0,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,273 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 1,7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,8 | 0 | 0 |
| 1.2 | ***Задача – Восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов*** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 0 | 0,343 | 0,389 | 0,702 | 0,5 | 0,4 | 0,276 | 0,475 | 0,5 | 0 |
| 1.2.2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 0 | 2,2 | 2,5 | 4,6 | 3,3 | 2,6 | 1,8 | 3,1 | 3,3 | 0 |

Источником информации по целевым показателям являются данные государственного (федерального) статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

1. **Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2023 годы.**
2. **Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: 10377,9 тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | **Источник финансирования (тыс. руб.)** | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 374,2 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 0,0 | 393,9 |
| 2015 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 33,8 | 0,0 | 529,8 |
| 2016 | 547,0 | 0,0 | 0,0 | 390,1 | 0,0 | 937,1 |
| 2017 | 1054,0 | 0,0 | 0,0 | 545,6 | 0,0 | 1599.6 |
| 2018 | 503,0 | 0,0 | 0,0 | 826,9 | 0,0 | 1329,9 |
| 2019 | 1021,0 | 0,0 | 0,0 | 189,4 | 0,0 | 1210,4 |
| 2020 | 1003,0 | 0,0 | 0,0 | 289,6 | 0,0 | 1292,6 |
| **2021** | **1488,0** | **0,0** | **0,0** | **118,0** | **0,0** | **1606,0** |
| 2022 | 992,0 | 0,0 | 0,0 | 412,9 | 0,0 | 1404,9 |
| 2023 | 992,0 | 0,0 | 0,0 | 424,2 | 0,0 | 1416,2 |
| ВСЕГО | **8470,2** | 0,0 | 0,0 | **3250,2** | 0,0 | **11720,4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** | **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:** | 1. 4,521 км. отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2. Повышение обеспеченной скорости движения автомобилей и улучшение доступности территорий; 3. Повышение удобства и безопасности поездок, снижение ДТП на дорогах; 4. Снижение ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую среду; 5. Стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и населения поселения; 6. Повышение уровня инвестиционной привлекательности территории. |

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Медниковского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | **2021** | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ***Задача – Восстановление профиля щебёночных, гравийных и щебёночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 900 м3 на 1 километр*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | д. Медниково  ул. Школьная  (подсыпка и грейдирование -108,28м) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2014 | 1.1.1. | Бюджет Медниковского с/п | 7,477 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 142,062 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | д. Соболево  (подсыпка и грейдирование- 150 м.) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2014 | 1.1.1. | Бюджет Медниковского с/п | 7,235 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 137,469 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | д. Медниково  ул. Новая  (подсыпка и грейдирование -261 м) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2014 | 1.1.1. | Бюджет Медниковского с/п | 4,988 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 94,669 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | д. Медниково,  ул. Молодёжная – (подсыпка и грейдирование 165,5 м.) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2015 | 1.1.1. | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 86,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | участок автомобильной дороги местного значения общего пользования  ул. Лесная  д. Медниково Медниковского сельского поселения Старорусского района Новгородской области, протяжённостью  240 м., шириной 4м. | Администрация Медниковского сельского поселения | 2020 | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,7 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | участки автомобильной дороги местного значения общего пользования  д. Подборовье Медниковского сельского поселения Старорусского района Новгородской области, протяжённостью  272,6 м., шириной 3,5м. | Администрация Медниковского сельского поселения | **2021** |  | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **48,3** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **202,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ***Задача – Восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | д.Медниково  ул.Советская  (ямочный ремонт  – 343 м) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2015 | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 409,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | д. Медниково, ул.Молодёжная  – 389,0 м. | Администрация Медниковского сельского поселения | 2016 | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 390,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 547,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | д. Медниково  ул.Строителей -702,6 м. | Администрация Медниковского сельского поселения | 2017 | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1054,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | д.Давыдово,  протяжонность -500м.  ширина 4м.  S= 2000м2 | Администрация Медниковского сельского поселения | 2018 | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 826,9 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | д.Давыдово,  протяжонность -400м.  ширина 4,5м.  S= 1800м2 | Администрация Медниковского сельского поселения | 2019 | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,4 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1021,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | участок автомобильной дороги местного значения общего пользования ул. Лесная д. Медниково Медниковского сельского поселения Старорусского района Новгородской области, протяжённостью 276 м., шириной 4м. | Администрация Медниковского сельского поселения | **2020г.** | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,1 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 873,3 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| **2.7** | автомобильная дорога местного значения общего пользования ул. Юбилейная д. Медниково Медниковского сельского поселения Старорусского района Новгородской области, протяжённостью 175 м., шириной 4м. | Администрация Медниковского сельского поселения | 2021г. | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **38,0** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **705,0** | 0,0 | 0,0 |
| **2.8** | автомобильная дорога местного значения общего пользования ул. Фестивальная д. Медниково Медниковского сельского поселения Старорусского района Новгородской области, протяжённостью 300 м., шириной 4м. | Администрация Медниковского сельского поселения | 2021г. | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **31,7** | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **581,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | д. Медниково  ул. 40 лет Победы,  участок дороги, протяженностью 138,92 м. | Администрация Медниковского сельского поселения | 2021г. | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 412,9 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 992,0 | 0,0 |
| 2.10 | д. Медниково  пер. Совхозный – 496 м. | Администрация Медниковского сельского поселения | 2023г | 1.1.2 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 424,9 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 992,0 |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Медниковского сельского поселения на 2014 -2023 годы»**

**муниципальной программы Медниковского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014 - 2023 годы»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Исполнители подпрограммы** | Администрация Медниковского сельского поселения |

1. **Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ***Задача – Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин*** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега (км.) | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 2 | ***Задача – Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебёночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр*** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 0,594 | 1,414 | 0,260 | 0 | 0 | 0,26 | 0,374 | 0,15 | 0 | 0 |
| 2.2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 3,9 | 9,3 | 1,7 | 0 | 0 | 1,71 | 2,3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ***Задача - Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебёночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов*** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Протяженность грейдированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 0,978 | 1,491 | 0,581 | 0,715 | 0,412 | 0,581 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 |
| 4 | ***Задача –Экспертиза проектной документации автомобильных дорог местного значения общего пользования*** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Договор на проведение экспертизы (шт.) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ***Задача – Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке*** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Прочистка дренажных устройств автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ***Задача - Благоустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Установка дорожных знаков | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Источником информации по целевым показателям являются данные государственного (федерального) статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

**3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2023 годы**

**4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: 2967,7 тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | **Источник финансирования (тыс. руб.)** | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,3 | 0,0 | 336,3 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,8 | 0,0 | 428,8 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252.8 | 0,0 | 252.8 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,5 | 0,0 | 161,5 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,2 | 0,0 | 80,2 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,6 | 0,0 | 353,6 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,9 | 0,0 | 485,9 |
| **2021** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **468,6** | **0,0** | **468,6** |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200.0 | 0,0 | 200.0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200.0 | 0,0 | 200.0 |
| ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **2967,7** | 0,0 | **2967,7** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** | **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | * + - 1. 2.528 км. отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;       2. Восстановление 5,35 к м. поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебёночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов.       3. Сохранение 15,2 км. имеющейся улично-дорожной сети;       4. Повышение обеспеченной скорости движения автомобилей и улучшение доступности территорий;       5. Повышение удобства и безопасности поездок, снижение ДТП на дорогах;       6. Снижение ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую среду;       7. Стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и населения поселения;       8. Повышение уровня инвестиционной привлекательности территории. |

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Медниковского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | **2021** | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14** | 15 | 16 |
| 1 | ***Задача1 – Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи | Администра-ция Медниковского сельского поселения | 2014г.  - 2023 гг. | 2.1.1 | Бюджет Медниковского с/п | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 30,78 | 61,15 | 124,50 | 100,0 | **150,0** | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Приобретение и обработка противогололёдным материалом (песко – соляной смесью) | Администра-ция Медниковского сельского поселения | 2019г.  - 2023 гг. | 2.1.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 40,0 | **50,0** | 40,0 | 40,0 |
| 2. | *2. Задача – Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебёночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | д.Медниково, ул.40 лет Победы (подсыпка и грейдирование -133,06м. ) | Администра-ция Медниковского сельского поселения | 2021 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 20,06 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **148,6** | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | д. Крюково  ул. Речная (подсыпка и грейдирование - 461.38 м.) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2014 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 81,43 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | д. Медниково  ул. Химиков-711,9 | Администрация Медниковского сельского поселения | 2015 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 75.288 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | д. Медниково, ул.Лесная  (подсыпка и грейдирование – 290 м.) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2015 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 99.712 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | д. Анишино  (подсыпка и грейдирование – 412 м). | Администрация Медниковского сельского поселения | 2015 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 18.26 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | д. Медниково  ул. Зеленая  (подсыпка и грейдирование- 435,7м) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2016 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | | 28.9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | д. Медниково  ул. Новая  (подсыпка и грейдирование- 260,67м) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2019 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | | 82.0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | д. Медниково  ул. Школьная (подсыпка и грейдирование -108,28м) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2020 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | д.Медниково  ул. Мелиоративная  (подсыпка и грейдирование -266 м) | Администрация Медниковского сельского поселения | 2020 | 2.2.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112.3 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 3. | *Задача - Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебёночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Медниковского сельского поселения | 2014 -2023 | 2.3.1 | Бюджет Медниковского с/п | 14.72 | 2.4 | | 0,0 | 18.2 | 9,0 | 64,6 | 70,0 | **100,0** | 50,0 | 50,0 |
| 4 | *Задача – Экспертиза проектной документации автомобильных дорог местного значения общего пользования* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 4.1. | Составление и экспертиза сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Медниковского сельского поселения | 2014-2019 | 2.4.1 | Бюджет Медниковского с/п | 1,2 | 2,0 | | 9,0 | 9.8 | 10,05 | 10,5 | 10,6 | **20,0** | 10,0 | 10,0 |
| 5 | *Задача – Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 5.1 | Прочистка дренажных устройств автомобильных дорог общего пользования местного значения в д.Медниково, ул.Новая | Администрация Медниковского сельского поселения | 2014 | 2.5.1 | Бюджет Медниковского с/п | 118.89 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Прочистка дренажных устройств автомобильных дорог общего пользования местного значения  д. Соболево | Администрация Медниковского сельского поселения | 2015 | 2.5.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 99.536 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Прочистка дренажных устройств автомобильных дорог общего пользования местного значения в д.Медниково, ул. Советская, | Администрация Медниковского сельского поселения | 2015 | 2.5.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 31.604 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Прочистка дренажных устройств автомобильных дорог общего пользования местного значения в д.Медниково, ул. Строителей | Администрация Медниковского сельского поселения | 2017 | 2.5.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 75,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 6 | *Задача - Благоустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения* | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 6.1 | Установка дорожных знаков | Администрация Медниковского сельского поселения | 2017 | 2.6.1 | Бюджет Медниковского с/п | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 27,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Медниковский вестник»

**Глава администрации Ю.В. Иванова**